## Template
Nhóm |  | 04 |  | Thời Gian Bắt Đầu |  | Ngày 13 tháng 9 năm 2024
Tên dự án |  | BUILDING MODELS TO SUMMARIZE TEXT AND IMAGES |  | Thời Gian Kết Thúc |  | Ngày 27 tháng 12 năm 2024
Trưởng nhóm |  | Doan Van Nguyen |  | Chi Phí Ước Tính |  | 10.000 $
Nhà tài trợ |  | Nguyen Duc Anh |  | Chi Phí Hiện Có |  | 1000$
Purpose
Tóm tắt đa phương tiện đã thu hút nhiều sự chú ý do sự phát triển nhanh chóng của dữ liệu đa phương tiện. Đầu ra của các hệ thống tóm tắt đa phương tiện hiện tại thường được biểu diễn bằng văn bản. Tuy nhiên, việc chỉ dùng văn bản đang làm hạn chế thông tin thu thập được và khiến cho người dùng khó hình dung hơn. Nhận biết được hạn chế đó, trrong bài báo này, chúng tôi đề xuất một nhiệm vụ mới, tóm tắt đa phương tiện với đầu ra là cả hình ảnh và văn bản. Đầu vào gồm văn bản của 1 bài báo và 1 số các ảnh minh họa trong bài báo, đầu ra sẽ gồm : nội dung tóm tắt của bài báo đó và 1 hình ảnh có liên quan nhất tới nội dung tóm tắt đó.
Objective |  |  |  | Scope
1 | đề xuất mô hình có kiến trúc mới so với các mô hình tóm tắt văn bản-hình ảnh hiện có |  |  | Tổng quan/Nội dung bao gồm: |  | độ dài file văn bản đầu vào không quá 20 trang
2 | Đào tạo và đánh giá các mô hình đã chọn để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn về độ chính xác,mô hình cho kết quả vượt trội hơn các phương pháp tồn tại |  |  |  |  | định dạng file đầu vào: .txt với văn bản, .png với hình ảnh
3 | tóm tắt nội dung văn bản và chọn hình ảnh tương ứng, trên tập dữ liệu đầu vào lớn |  |  |  |  | chỉ 1 hình ảnh phù hợp nhất với nội dung tóm tắt
4 | giải quyết được thách thức thách thức văn bản tóm tắt thiếu thông tin hình ảnh |  |  |  |  | tạo bộ test cá nhân cho Tiếng Việt
5 | đạt hiệu xuất cao hơn trên các method hiện tại trên cả 2 bộ dữ liệu MNSO và CNN |  |  |  |  | Phát triển các thuật toán để tóm tắt cả dữ liệu văn bản và hình ảnh.
Tiến hành các thí nghiệm để tinh chỉnh các thông số mô hình và cải thiện hiệu suất
|  |  |  | Nội dung không bao gồm: |  | văn bản định dạng pdf, epub,…, hình ảnh định dạng GIF, PSD,…
tóm tắt cho đa hình ảnh
bộ test cá nhân Tiếng Anh
Phát triển các phương pháp cho các định dạng đa phương tiện khác (video, âm thanh)
Xử lý dữ liệu thời gian thực cho các ứng dụng trực tiếp.,api,thực tế,…
xây dựng giao diện
Deliverables |  |  |  | Stakeholders
0 | Tên | Mô tả |  | 0 | Các cá nhân chủ chốt trong dự án
1 | bài báo khoa học(draft science paper) | tổng hợp xu hướng, tập dữ liệu, mã dựa trên đó, giới thiệu + thử thách, kiến ​​trúc tổng quát, phương pháp, mô hình, kết quả, đánh giá |  | 1 | Nguyễn Ngọc Hóa | Project Sponsors(Nhà tài trợ)
2 | Báo cáo giải pháp(solution document ) | yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, phần cứng, phần mềm của bên thứ ba, cấu hình và thiết kế |  | 2 | Nguyễn Đức Anh | Project Sponsors(Nhà tài trợ)/Customer(Khách hàng)
3 | Bộ dữ liệu
4 | Mã nguồn & Hướng dẫn cài đặt(Source code+Installation document)
5 | Báo cáo kiểm thử(test document) | kế hoạch kiểm thử, chính sách kiểm thử, trường hợp kiểm thử, kịch bản kiểm thử, dữ liệu kiểm thử, báo cáo thực hiện kiểm thử, báo cáo lỗi
6 | Tài Liệu Quản Lý Dự Án(Project Management Plan document) | tổng hợp theo 10 miền tri thức:(scope, time, cost,...)
Roles & Responsibilities
| Họ và tên | Vai trò | Nhiệm vụ
1 | Đoàn Văn Nguyên | Trưởng nhóm | Giám sát dự án
2 | Nguyễn Hải Nam | Thành viên | Làm sạch và xử lý dữ liệu
3 | Vũ Đại Minh | Thành viên | Xây dựng mô hình
4 | Hoàng Quốc Đạt | Thành viên | Xây dựng mô hình
5 | Hà Nguyễn Anh Sơn | Thành viên | Thu thập dữ liệu
Tentative Schedule
| Các cột mốc |  | Bắt đầu |  |  | Hoàn thành
1 | Chuẩn bị và thu thập dữ liệu |  | 2024-09-13 |  |  | 2024-09-27
2 | Đào tạo và huấn luyện mô hình |  | 2024-09-28 |  |  | 2024-10-25
3 | Đánh giá mô hình |  | 2024-10-26 |  |  | 2024-11-09
4 | Triển khai và giám sát mô hình |  | 2024-11-12 |  |  | 2024-11-26
5 | Viết báo cáo |  | 2024-11-27 |  |  | 2024-12-27
Project Risks
| Rủi ro | Mô tả
1 | Rủi ro về data | Tập dữ liệu có thể chứa các bất nhất, lỗi hoặc chú thích không đầy đủ, điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình.
2 | Rủi ro về mô hình | Các mô hình AI có thể không tổng quát hóa tốt đối với các loại tài liệu mới hoặc chưa từng thấy, hạn chế hiệu quả của chúng.
3 | Rủi ro về kĩ thuật | Các vấn đề kỹ thuật không lường trước được có thể phát sinh trong quá trình huấn luyện hoặc tích hợp mô hình, chẳng hạn như lỗi phần mềm hoặc lỗi phần cứng.
4 | Rủi ro về chi phí | Có thể phát sinh các chi phí không lường trước, chẳng hạn như chi phí bổ sung cho việc thu thập dữ liệu, phần cứng hoặc tư vấn chuyên gia.
5 | Rủi ro về xuất bản | Khó khăn trong việc soạn thảo hoặc xuất bản bài báo nghiên cứu, chẳng hạn như việc đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật hoặc sự chậm trễ trong quá trình xuất bản.
6 | Rủi ro trong quản lý dự án | Những thay đổi hoặc bổ sung đối với phạm vi dự án mà ban đầu không được lên kế hoạch, chẳng hạn như các tính năng hoặc chức năng bổ sung.
Project Success Criteria
| Các khía cạnh | Tiêu chí
0 | Chất lượng | .success criteria(Tiêu chí thành công) > 30% .ROUGE-1 F1 Score > 25% .đạt hiệu suất success criteria > 40% với tác vụ tóm tắt CHỈ văn bản trên bộ test cá nhân .đạt hiệu suất success criteria > 35% với tác vụ tóm tắt CẢ văn bản và hình ảnh trên bộ test cá nhân
1 | Chi phí | số tiền chi phí không quá 10.000$
2 | Thời gian | Hoàn thành đúng tiến độ
3 | Phạm vi | Phù hợp với phạm vi cho phép
4 | Các ca kiểm thử | kiểm tra trên hơn 2 tập dữ liệu khác nhau
5 | Quy mô | xử lý ít nhất 5 gb tập dữ liệu
Approvals
| Họ và tên | Ngày phê duyệt | Vai trò
1 | Nguyễn Ngọc Hóa |  | Project Sponsor (nhà tài trợ)
2 | Nguyễn Đức Anh |  | Project Sponsor (nhà tài trợ)
3
Notes
Mô tả
Dataset 1 | link dataset 1 | MSMO là một tập dữ liệu đa phương thức quy mô lớn từ trang web Daily Mail và chú thích một số bản tóm tắt bằng hình ảnh.
Dataset 2 | link dataset 2 | CNN / DailyMail Dataset là một tập dữ liệu tiếng Anh chứa hơn 300 nghìn bài báo tin tức độc đáo do các nhà báo tại CNN và Daily Mail viết. Phiên bản hiện tại hỗ trợ cả tóm tắt trích xuất và tóm tắt trừu tượng.
Document Control
Note on B12: ====== ID#AAABWZkQBR8 Vũ Đại Minh (2024-10-06 14:25:50) sửa lại sau khi tham khảo tài liệu